## CRA
Compte Rendu d'Activité
| Début Semaine | 2010-10-26 |  | Fin Semaine | 2010-11-02
| Chantier | Plateforme
|  | Tache 1 | Tache 2 | Tache 3 | Tache 4 | Tache 5 | Heures
Emric FORGE | Tâches effectuées | Récupération des bases de données | Fin développement base de données | Mise à jour et remplissage des BDD |  |  | 17
Florent GRIGIS |  | Début développement du mini logiciel de test | test du logiciel d'essai de connection |  |  |  | 15
Personne
Personne
Personne
Total | Livrables | Livrables réalisés à mettre ici |  |  |  |  | 32
Commentaires éventuels ( Remarques, difficultés) | Petit problème de connexion le 26/10/2010 surement un problème de connexion temporaire au Nautibus car j'ai refais le test 2h après tous remarchait