## CRA
Compte Rendu d'Activité
| Début Semaine | dimanche 21 novembre 2010 |  | Fin Semaine | dimanche 28 novembre 2010
| Chantier | ETL
|  | Tache 1 | Tache 2 | Tache 3 | Tache 4 | Tache 5 | Heures
Laura Requet | Tâches effectuées | Mise en commun des travaux | Suppléments d'analyse | Mise en forme du rapport |  |  | 2
Nicolas Gérantet |  | statisques sur les chiffres d'affaires | détecter les incohérences | analyser les incohérences | rédiger un rapport d'analyse |  | 2
Charlotte Galzy |  | statisques sur les données darties | détecter les incohérences | analyser les incohérences | rédiger un rapport d'analyse |  | 2
Loic Faure |  | statisques sur les ventes | détecter les incohérences | analyser les incohérences | rédiger un rapport d'analyse |  | 2
Louis Génésio |  | statisques sur marges | détecter les incohérences | analyser les incohérences | rédiger un rapport d'analyse |  | 2
Total | Livrables | Un document word traitant de l'analyse des différents chiffres Darties et repérant les incohérences |  |  |  |  | 10
Commentaires éventuels ( Remarques, difficultés) | Pas de motivation de la part de Loïc Faure et Nicolas Gérantet. Le travail n'est toujours pas fini.