## CRA
Compte Rendu d'Activité
| Début Semaine | 2010-11-28 |  | Fin Semaine | 2010-12-05
| Chantier | Alimentation
|  | Tache 1 | Tache 2 | Tache 3 | Tache 4 | Tache 5 | Heures
Laura Requet | Tâches effectuées | Réunion avec l'équipe ETL |  | Réunion projet |  |  | 3
Nicolas Gérantet |  | Réunion avec l'équipe ETL | Analyse des erreurs de CA ?? | Réunion projet |  |  | 3
Charlotte Galzy |  | Réunion avec l'équipe ETL |  | Réunion projet |  |  | 3
Loïc Faure |  | Réunion avec l'équipe ETL | Analyse des erreurs de vente | Réunion projet |  |  | 5
Louis Génésio |  | Réunion avec l'équipe ETL |  | Réunion projet |  |  | 3
Total | Livrables | Un document word traitant de tous les cas d'utilisation possibles d'extraction des données depuis le fichier Excel ainsi que sur le profil administrateur |  |  |  |  | 17
Commentaires éventuels ( Remarques, difficultés) | Prise de retard avec le document sur l'analyse des erreurs.