## CRA
Compte Rendu d'Activité
| Début Semaine | 2010-12-07 |  | Fin Semaine | 2010-12-14
| Chantier | Alimentation
|  | Tache 1 | Tache 2 | Tache 3 | Tache 4 | Tache 5 | Heures
Laura Requet | Tâches effectuées | Cas d'utilisation mensuel magnétoscope | Cas d'utilisation mise en forme | Réunion projet | Synthèse Alimentation | Power Point Alimentation | 5
Nicolas Gérantet |  | Analyse d'erreur des CA | Cas d'utilisation initialisation ??? | Réunion projet |  |  | 4
Charlotte Galzy |  | Cas d'utilisation exceptionnel |  | Réunion projet | Synthèse Alimentation | Power Point Alimentation | 4
Loïc Faure |  | Cas d'utilisation mensuel four et hifi |  | Réunion projet |  |  | 1
Louis Génésio |  | Cas d'utilisation annuel |  | Réunion projet |  |  | 3
Total | Livrables | Un document word traitant de tous les cas d'utilisation, un document synthétisant le travail effectué, les diapositives à diffuser lors de la réunion du 15/12/10 |  |  |  |  | 17
Commentaires éventuels ( Remarques, difficultés) | Prise de retard avec le document sur l'analyse des erreurs.